## 需求对比表
天融信 NGFW × Palo Alto NGFW · PA替代需求逐条对比（表式沿用 PA替代需求列表）
范围：产品功能层面；数据截止 2026-08-15；支持度五级：完全支持/部分支持/需订阅授权/不支持/待验证；每格证据见"证据出处"列
一级需求 | 二级需求 | 三级需求 | 需求规格 | 优先级 | 原状态 | 负责人 | 天融信/支持度 | 天融信/参数与说明 | PA/支持度 | PA/参数与说明 | 差异定性 | 证据出处 | 数据日期
运维 | 邮件告警 | 支持SMTPS协议发送邮件告警 |  | 中 | 待交付 | 产品线
运维 | 第三方对接 | 支持对接FireMon | 配置管理包括（基础对象、访问控制） | 中 | 已支持 | 产品线
运维 | 第三方对接 | 支持对接Ansiable | 配置管理包括（基础对象、访问控制）
运维 | 第三方对接 | 支持restful api | 基础对象、访问控制、NAT、路由、接口
运维 | 日志 | 支持基于源IP过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志 | 中 | 待交付 | 产品线
运维 | 日志 | 支持基于目的IP过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
运维 | 日志 | 支持基于源端口过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
运维 | 日志 | 支持基于目的端口过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
运维 | 日志 | 连接日志支持记录会话开始时间
运维 | 日志 | 连接日志支持记录会话结束时间
运维 | 日志 | 连接日志支持记录会话结束原因
运维 | 授权 | 授权平滑升级（开启模块和授权延长） | 支持授权升级或延期网络通信不中断 | 中 | 已交付 | 产品线
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Facebook应用识别和控制 | 该需求为HONGKONG和MACAO市场 | 高 | 部分交付 | 产品线
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Youtube应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Twitter（X）应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持WhatsApp应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持TikTok应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Zoom应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持steam应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Office365应用识别和控制
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持TeamView应用识别和控制
SSLVPN | 用户认证 | 支持双因子认证 | 至少包括用户名密码认证、证书认证 | 高 | 待交付 | 产品线
基础对象 | 地址对象 | 支持地址组嵌套 | 最多嵌套8层 | 低 | 待交付 | 产品线
防火墙管理 | 规则库升级 | 支持通过代理服务器升级规则库 | 香港CMI支持HTTP、HTTPS、FTP | 中 | 待交付 | 产品线
防火墙管理 | 配置锁 | 支持配置锁配置更改锁 对配置或设备/策略范围加锁，防止并发管理员覆盖
防火墙管理 | 带外管理 | 支持基于管理路由发送syslog日志 | 支持通过开关开启和关闭独立管理功能 | 低 | 待交付 | 产品线
防火墙管理 | 带外管理 | 支持基于管理路由发送管理员认证
防火墙管理 | 配置转换 | 支持fortinet配置转换工具 | 1、支持IP范围、子网、FQDN（域名）、MAC、地址组对象配置转换 2、支持访问控制策略配置转换（保留IP范围、子网、FQDN、MAC、地址组相关参数） | 中 | 已交付 | 产品线
防火墙管理 | 配置转换 | 支持Palo Alto配置转换工具 | 支持基础对象、访问控制、NAT、路由 | 中 | 待交付 | 产品线
防火墙管理 | 配置转换 | 支持Hillstone配置转换工具 | 支持基础对象、访问控制、NAT、路由 | 中 | 待交付 | 产品线
QOS | 拥塞处理 | 支持RED（随机早期检测） | RED、尾丢弃模式二选一 | 低 | 待交付 | 产品线
QOS | 拥塞处理 | 支持尾丢弃
路由转发 | 组播路由 | 支持IGMP |  | 中 | 待交付 | 产品线
路由转发 | 组播路由 | 支持MLD
路由转发 | 组播路由 | 支持PIM-SM
路由转发 | 组播路由 | 支持PIM-DM
安全控制 | 访问控制 | 访问控制策略支持配置源、目的域名 |  | 中 | 待交付 | 产品线
安全控制 | IPS | 支持基于组播报文作IPS检测 |  | 低
安全控制 | DNS | 支持基于域名分类的访问控制 | 对域名作分类，例如新闻、视频、赌博、财经等，基于分类作访问跟控制 | 中 | 已交付 | 产品线
安全控制 | HTTP3 | 支持基于支持HTTP3的waf功能 | 支持QUIC 1.3和TLS1.3 | 低 | 待评估 | 产品线
安全控制 | XFF策略 | 支持解析X-Forwarded-For中的原始客户端IP并上报日志
安全控制 | 云沙箱 | 支持云沙箱联动功能 |  | 低 | 不支持 | 产品线
界面 | 英文 | web界面支持英文模式 | 支持中英文模式直接切换，无需更新软件版本 | 高 | 已交付 | 产品线
界面 | 英文 | 规则库支持英文 | 应用识别库、IPS库、AV库、IP归属地 |  | 待交付 | 产品线
界面 | 英文 | 可提供英文版用户手册
界面 | 英文 | 日志支持英文 |  |  | 待交付 | 产品线
界面 | 英文 | 报表支持英文 |  |  | 待交付 | 产品线
硬件加速 | 硬件加速 | 支持网络层加速 | 友商为ASIC硬件加速方案，延时小于10微秒，成本很低 pa和飞塔从低端到高端全系支持硬件网络加速 | 高 | 待评估
硬件加速 | 硬件加速 | 支持IPS加速 | pa和飞塔支持插内容加速卡增加IPS性能 | 低 | 待评估
硬件加速 | 硬件加速 | 支持DLP content check | pa和飞塔支持插内容加速卡增加内容过滤性能 | 低 | 待评估
硬件加速 | 硬件加速 | 支持ipsec硬件加速 | 支持RSA128/RSA256/3DES/AES256 公司级立项LX2K3000支持硬件加速卡 | 中 | 待交付 | 产品线
HA | 配置同步 | 配置同步支持整机同步和策略同步 |  | 中 | 待交付 | 产品线
HA | 虚系统之间高可用 | 支持在两台物理防火墙之间的虚系统高可用 | 两台物理设备为双活，每个物理设备部署互备的两个虚系统，不同虚系统间作HA | 低 | 待评估 | 产品线
NAT | 策略组 | 每个NAT策略组最大支持512条NAT策略 |  | 低 | 暂停 | 产品线
硬件 | 接口支持 | 国产和非国产型号 | 1.支持25G/40G接口 2.2.5G和5G的RJ45电口（将来的主流） 3.10G的RJ45电口 | 高 |  | 产品线
硬件 | 接口信息 | 硬件支持查看接口光衰信息 | T5E-LY-2S和T2H8C2X2F_2S | 低 | 待评估 | 产品线
ipsec | ipsec | 支持IPSESC链路自動切換 | 支持基于链路的ipsec | 高 | 待评估 | 产品线
端口镜像 | 端口镜像 | 支持解密端口镜像流量，将解密后的明文流量镜像到专用接口供取证或第三方分析 |  | 中 | 待评估 | 产品线
AI 生成

## 功能对比矩阵
天融信 NGFW × Palo Alto NGFW · 功能对比矩阵（A~H 大类，功能全集）
范围：功能能力 + 硬件/平台规格；性能（吞吐/并发/新建/延迟）不对比；数据截止 2026-08-15
序号 | 大类 | 功能模块 | 功能点 | 天融信/支持度 | 天融信/参数与说明 | PA/支持度 | PA/参数与说明 | 差异说明 | 证据出处（文档+章节/页码） | 数据日期 | 备注/验证编号
A | A · 基础防火墙能力
1 | A | 引擎 | 状态检测引擎
2 | A | 安全策略 | 基于应用的访问控制
3 | A | 安全策略 | 基于用户身份的访问控制
4 | A | 安全策略 | 内容检测与安全策略一体化（单遍架构）
5 | A | 安全策略 | 策略与对象容量
6 | A | NAT | 源 NAT（动态/PAT）
7 | A | NAT | 目的 NAT（端口映射）
8 | A | NAT | 静态/双向 NAT
9 | A | NAT | NAT 与安全策略解耦
10 | A | 路由 | 静态路由与策略路由 PBR
11 | A | 路由 | OSPF
12 | A | 路由 | BGP
13 | A | 路由 | 多虚拟路由器
14 | A | 部署模式 | 路由模式
15 | A | 部署模式 | 透明（桥）模式
16 | A | 部署模式 | 混合模式
17 | A | IPv6 | 双栈与 IPv6 安全策略
18 | A | IPv6 | IPv6 过渡技术（NAT64/DNS64）
19 | A | 虚拟化 | 虚拟系统 VSYS 与资源配额
20 | A | 二层网络 | VLAN 子接口（802.1Q）
21 | A | 二层网络 | 链路聚合 LACP
22 | A | 网络服务 | DHCP Server/Relay
23 | A | 网络服务 | 组播路由
B | B · 应用识别与控制
24 | B | 识别库 | 应用识别库规模与更新频率
25 | B | 识别技术 | 特征/行为/协议解析/AI 识别
26 | B | 自定义 | 自定义应用与识别规则
27 | B | 自定义 | 应用依赖与子应用识别
28 | B | 加密流量 | 不解密识别（SNI/证书/行为）
29 | B | SSL 解密 | 出站解密（正向代理）
30 | B | SSL 解密 | 入站解密（反向代理）
31 | B | SSL 解密 | 证书管理与企业根 CA
32 | B | 应用控制 | 控制动作（阻断/告警/限速/重置）
33 | B | 应用控制 | 应用级 QoS 与带宽管理
34 | B | 身份识别 | AD/LDAP 域集成
35 | B | 身份识别 | SSO 与认证对接（RADIUS/Portal）
36 | B | 覆盖度 | 国内主流应用识别覆盖
37 | B | 覆盖度 | 隧道/代理/隐蔽通道识别
38 | B | 联动 | 基于应用的策略与日志联动
C | C · 威胁防护
39 | C | IPS | 特征库规模与更新
40 | C | IPS | 自定义签名/规则
41 | C | IPS | 虚拟补丁（漏洞屏蔽）
42 | C | IPS | 协议异常与拒绝服务行为检测
43 | C | 防病毒 | 文件类型覆盖
44 | C | 防病毒 | 病毒库更新机制
45 | C | 沙箱 | 本地沙箱/静态虚拟执行
46 | C | 沙箱 | 云沙箱联动与样本回传机制
47 | C | 威胁情报 | 内置/订阅情报来源
48 | C | 威胁情报 | IOC 自动阻断联动
49 | C | 威胁检测 | 僵尸网络/C&C 通信检测
50 | C | 威胁检测 | 异常行为分析（横向移动/失陷）
51 | C | 威胁检测 | 高级威胁防护（APT 检测链）
52 | C | 基础防护 | DDoS/DoS 基础防护
53 | C | 基础防护 | WAF 模块（Web 攻击防护）
54 | C | 基础防护 | DNS 安全过滤
55 | C | 架构 | 威胁防护与安全策略一体化程度
56 | C | 生态 | 与态势感知/EDR/云管端联动
D | D · 内容安全
57 | D | URL 过滤 | 分类库规模与分类数
58 | D | URL 过滤 | 自定义分类与黑白名单
59 | D | URL 过滤 | HTTPS 站点过滤
60 | D | URL 过滤 | 国内站点分类准确性
61 | D | 文件过滤 | 类型/方向/动作控制
62 | D | DLP | 内置 DLP 能力与模板
63 | D | DLP | 自定义规则（关键词/正则/指纹）
64 | D | 邮件安全 | 垃圾/钓鱼/附件过滤
65 | D | 审计 | 内容审计与日志留存
66 | D | 带宽管理 | 多级通道与保障策略
E | E · VPN
67 | E | IPSec VPN | IKEv1/IKEv2 支持
68 | E | IPSec VPN | 隧道数与组网形态（星型/网状）
69 | E | IPSec VPN | 与主流第三方设备互通
70 | E | 国密 | SM2/SM3/SM4 算法套件
71 | E | 国密 | 商用密码产品认证
72 | E | SSL VPN | 并发用户授权模式
73 | E | SSL VPN | 客户端形态（浏览器/客户端/免插件）
74 | E | SSL VPN | 认证方式（证书/短信/双因素/扫码）
75 | E | 隧道检测 | VPN 隧道内内容安全检测
76 | E | 隧道协议 | GRE/L2TP 等
77 | E | 高可用 | 隧道备份与 DPD 探测
F | F · 管理与运维
78 | F | 集中管理 | 平台产品与授权模式
79 | F | 集中管理 | 管理规模与策略模板推送
80 | F | 本地管理 | Web 管理界面
81 | F | 本地管理 | CLI 与批量配置
82 | F | 权限 | 管理员分级/RBAC/双管理员
83 | F | API | 开放 API（XML/REST）与自动化
84 | F | 日志 | 本地存储与 syslog 外发
85 | F | 日志 | SIEM/大数据平台对接
86 | F | 报表 | 内置与定制报表
87 | F | HA | 主备/主主模式
88 | F | HA | 会话同步与切换行为
89 | F | 配置管理 | 版本控制与回滚
90 | F | 配置管理 | 导入导出与批量变更
91 | F | 授权管理 | 订阅/买断模式与到期行为
92 | F | 升级 | 软件与特征库升级方式
93 | F | 监控对接 | SNMP/NetFlow 对接
94 | F | 云管 | 虚拟化与云管理支持
G | G · 硬件与平台规格
95 | G | 产品线 | 系列构成与型号梯度
96 | G | 接口 | 电口/光口配置
97 | G | 扩展 | 扩展槽位与接口模块
98 | G | 电源 | 冗余电源
99 | G | 机箱 | 规格（1U/2U）与尺寸
100 | G | 管理端口 | 管理口/Console/USB
101 | G | 形态 | 虚拟化版本（VM 镜像）
102 | G | 形态 | 公有云镜像/云市场
103 | G | 信创 | 国产 CPU/操作系统平台适配
H | H · 合规与生态
104 | H | 资质 | 销售许可证
105 | H | 资质 | 等级保护相关资质
106 | H | 资质 | 商用密码产品认证
107 | H | 资质 | 信创目录/国产化适配
108 | H | 资质 | CC EAL 国际认证
109 | H | 资质 | FIPS 140-2/3
110 | H | 准入 | 行业准入（金融/关基/运营商）
111 | H | 生态 | 第三方生态认证（虚拟化/云市场/联动）
AI 生成

## 待验证移交清单
待验证移交清单（矩阵/需求表中标"待验证"项登记于此，移交 P5 真机实测）
编号 | 来源（矩阵序号/需求序号） | 功能点 | 待验证原因 | 验证方式（映射T1~T8） | 优先级 | 状态 | 结果记录（实测后填）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AI 生成

## 资料登记表
资料登记表（每收集一份文档登记一行；引用时记录章节/页码）
编号 | 文档名称 | 厂商 | 类型 | 版本 | 发布日期 | 获取渠道（含检索式/URL） | 对应大类 | 登记日期 | 本地归档
1 | 天融信防火墙系统一本通（NGFW一本通） | 天融信 | L2 配置手册 | 文档编号 V3.2406.37098 | ©2025（文档版2024-06） | 本地文件：天融信防火墙系统一本通.chm（hh.exe -decompile 解包） | 全大类 | 2026-08-15 | docs/topsec/天融信防火墙系统一本通.chm（原件备份）+ topsec_manual/（431页解包）
2 | TopNGFW 下一代防火墙产品页 | 天融信 | L1 产品规格 | 官网在售 | 2025-12-22（产品文档上传日） | https://www.topsec.com.cn/products/TopNGFW.html | 全大类 | 2026-08-15 | _sources/web/topsec/topsec-topngfw-product.html（254KB）
3 | NGFW 产品文档（官网公开PDF） | 天融信 | L1 产品彩页（规格） | NGTOS 平台（2页彩页） | 2025-12-22（上传日） | https://www.topsec.com.cn/uploads/2025-12-22/878eeb3b-4826-4dff-8faf-936401a619921766392900815.pdf | 全大类 | 2026-08-15 | docs/topsec/topsec_ngfw_product_doc.pdf（26.7MB/2页）
4 | PAN-OS 12.1 New Features（特性索引） | Palo Alto | L3 版本特性 | 12.1 | 2026-07-09（更新） | https://docs.paloaltonetworks.com/ngfw/new-features/by-version/panos/12-1 | 全大类 | 2026-08-15 | —
5 | PAN-OS 12.1 Features Introduced（Release Notes） | Palo Alto | L3 Release Notes | 12.1（12.1.5于2026-03发布） | 2026-03 | https://origin-docs.paloaltonetworks.com/ngfw/release-notes/12-1/features-introduced-in-pan-os | 全大类 | 2026-08-15 | —
6 | PAN-OS 12.1 官方文档门户（英文，特性索引） | Palo Alto | L2 手册/文档门户 | 12.1 | 持续更新 | https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os | 全大类 | 2026-08-15 | 12.1 新特性页快照已取证；其余按功能点逐页在线取证（URL 留档本表）
7 | PAN-OS 管理员指南（简体中文版 PDF） | Palo Alto | L2 手册 | 11.1 & later（官方中文） | 2026-08-15 归档 | https://docs.paloaltonetworks.com（官方中文 PDF，用户渠道获取） | 全大类 | 2026-08-15 | docs/pa/pan-os-admin-11-1-zh-cn.pdf（59.7MB/1390页）
8 | PA NGFW 硬件产品页（产品线全集 PA-400R~7500） | Palo Alto | L1 产品规格 | 在售全集 | 2026-08-15 检索 | https://www.paloaltonetworks.com/network-security/next-generation-firewall-hardware | G | 2026-08-15 | URL 取证（快照经目录整理移除）
9 | Single-Pass Parallel Processing 架构白皮书（入口页） | Palo Alto | L1 原理 | — | — | https://www.paloaltonetworks.com/resources/whitepapers/single-pass-parallel-processing-architecture | A/C/F | 2026-08-15 | P3 需引用时再取全文
10 | PA Certifications 官方页（CC/FIPS 汇总） | Palo Alto | L3 合规 | — | 2026-08-15 检索 | https://docs.paloaltonetworks.com/ngfw/administration/certifications | H | 2026-08-15 | URL 取证（快照经目录整理移除）
11 | Common Criteria Validation Report（NDcPP v3.0e + IPS/ST/VPN PP） | 第三方权威（Leidos） | L3 合规 | PP-Configuration v2.0（2024-04-25） | — | https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/st_vid11482-vr.pdf（覆盖 PA-400~7000 及 VM 系列） | H | 2026-08-15 | URL 取证（PDF 快照经目录整理移除）
12 | FIPS 140-3 Level 2 证书（PAN-OS 11.1/11.2 @ PA-400~7500） | 第三方权威（NIST CMVP） | L3 合规 | FIPS 140-3 L2 | 2026-06-10 验证（sunset 2031-09-06） | https://sec-certs.org/fips/2e64f1bab2a90810/ | H | 2026-08-15 | —
13 | 天融信《网络安全专用产品安全检测证书》新闻（网专检测，三类防火墙） | 天融信 | L3 合规 | 第一批证书（万兆/千兆/百兆全覆盖） | — | https://www.topsec.com.cn/newsx/4441.html | H | 2026-08-15 | URL 取证（快照经目录整理移除）
14 | 天融信 IPv6 Ready Logo / 互联互通检测证书（新闻页） | 天融信 | L3 合规 | — | — | https://www.topsec.com.cn/newsx/5604（IPv6 Ready）；/newsx/5437（首批互联互通） | A/H | 2026-08-15 | —
15 | PA-3400 Series Datasheet（PA-3410/3420/3430/3440） | Palo Alto | L1 Datasheet | PA-3400 系列 | 2026-02-26 | https://www.paloaltonetworks.com/resources/datasheets/pa-3400-series | G/A/C | 2026-08-15 | URL 取证（PDF 快照经目录整理移除）
16 | PAN-OS Web 界面帮助（简体中文版） | Palo Alto | L2 手册（按 Web UI 菜单组织） | 11.1 | 2026-08-15 归档 | https://docs.paloaltonetworks.com（官方中文 PDF，用户渠道获取） | 全大类（功能项全集索引） | 2026-08-15 | docs/pa/pan-os-web-interface-help-11-1-zh-cn.pdf（10.4MB/1104页）
17 | 天融信防火墙系统一本通（CHM 原件备份） | 天融信 | L2 手册原件 | 文档编号 V3.2406.37098 | ©2025 | 本地既有文件归档 | 全大类 | 2026-08-15 | docs/topsec/天融信防火墙系统一本通.chm（21.8MB）
18
19
20
21
22
23
24
25
AI 生成

## 范围基线
P0 · 对比范围基线（已锁定，执行期不可漂移）
基线项 | 内容（已填写） | 确认来源与日期
对比定位 | 纯技术调研：产品功能层面差异，不服务于选型决策；不引入商业/采购权重 | 《fw-comparison-workflow.html》P0 节，2026-08-15
报告读者 | 技术团队（网络工程/安全），用于 PA 替代需求的能力映射 | 项目背景：PA替代需求列表.xlsx
天融信 · 对比对象 | NGFW 产品线功能全集：猎豹系列（如 NGFW4000-UF）、擎天系列（Ⅵ/III/X 超T级）、昆仑系列（信创）；虚拟化防火墙/工业防火墙形态仅登记适用性 | topsec.com.cn/products/TopNGFW.html，2026-08-15
天融信 · 软件版本 | OS 平台 NGTOS（64位多核并行）；手册基线《NGFW一本通》文档编号 V3.2406.37098（©2025）；OS 具体版本号官网未公开，建议 400-777-0777 核实 | 本地 CHM《一本通》文档约定页 + 官网产品页，2026-08-15
天融信 · 授权/模块 | 全授权假设：应用识别特征库、病毒库、攻击规则库（IPS）、URL网址库、僵木蠕特征库、僵尸网络特征库、威胁情报等全部模块授权与升级服务生效 | 官网产品页 + 代理商资料（猎豹系列标配许可项），2026-08-15
Palo Alto · 对比对象 | PA 在售产品线功能全集：PA-400/1400/3400/5400/7000 系列及 VM-Series；型号仅作功能适用标注 | docs.paloaltonetworks.com，2026-08-15
Palo Alto · 软件版本 | PAN-OS 12.1（2025-08 发布的最新大版本；最新维护版 12.1.5，2026-03）；中文官方手册《管理员指南》《Web 界面帮助》11.1 & later 为对照证据（12.1 新增特性以 12.1 英文文档为准） | docs.paloaltonetworks.com/ngfw/release-notes/12-1，2026-07-09 更新，检索日 2026-08-15
Palo Alto · 订阅清单 | 全订阅假设：Threat Prevention、Advanced Threat Prevention、Advanced URL Filtering、WildFire/Advanced WildFire、DNS Security、SD-WAN、IoT Security 等在售安全订阅全部开启；依赖订阅的功能仍按"需订阅/授权"级如实标注 | PAN-OS 12.1 New Features 页订阅项清单，2026-08-15
功能范围 | A基础防火墙/B应用识别与控制/C威胁防护/D内容安全/E·VPN/F管理与运维/G硬件与平台规格/H合规与生态；功能能力+硬件平台规格，性能（吞吐/并发/新建/延迟）不对比 | 《fw-comparison-workflow.html》3.2 示例框架（归纳后可扩充）
需求映射 | PA替代需求列表.xlsx 58 条三级需求逐条映射至功能点，天融信侧"当前状态"（已支持/部分交付/待交付/待评估/不支持）与手册双重取证 | PA替代需求列表.xlsx（港澳市场 PA 替代项目）
场景关注 | 港澳市场：Facebook/WhatsApp/TikTok/Threads/Instagram/LinkedIn/Snapchat/LINE/Teams/Twitch/EPIC/Gemini/OpenChat 等应用识别；英文界面/手册；Fortinet/PA/Hillstone 配置转换工具 | PA替代需求列表.xlsx 应用控制模块说明列
数据截止日期 | 2026-08-15（所有证据不晚于该日期，矩阵逐格标注数据日期） | 本基线
实测处理 | 本次不做真机实测（P5 移交）：文档无法确证项标"待验证"登记移交清单，附 T1~T8 定制用例 | 执行计划第三节
性能项处理 | 不纳入对比；官方标称值仅登记于备注并注明"仅登记、不对比" | 《fw-comparison-workflow.html》质量红线
AI 生成