## 工作表1
一级需求 | 二级需求 | 三级需求 | 需求规格 | 优先级 |  | 状态 | 负责人
运维 | 邮件告警 | 支持SMTPS协议发送邮件告警 |  | 中 | 2026年9月底交付 | 待交付 | 产品线
| 第三方对接 | 支持对接FireMon | 配置管理包括（基础对象、访问控制） | 中 | 1、restful api和ansible已按成，可交付 2、firemon已支持，FireMon官网支持列表中，已包含Topsec。实际项目中如遇到有问题，可按项目具体对接、情况调整对接接口 | 已支持 | 产品线
|  | 支持对接Ansiable | 配置管理包括（基础对象、访问控制）
|  | 支持restful api | 基础对象、访问控制、NAT、路由、接口
| 日志 | 支持基于源IP过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志 | 中 | 2026年9月底交付 | 待交付 | 产品线
|  | 支持基于目的IP过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
|  | 支持基于源端口过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
|  | 支持基于目的端口过滤 | 日志类型：访问控制日志、连接日志
连接日志支持记录会话开始时间
连接日志支持记录会话结束时间
连接日志支持记录会话结束原因
| 授权 | 授权平滑升级（开启模块和授权延长） | 支持授权升级或延期网络通信不中断 | 中 | 产线已提供可平滑升级的模块和规则库给前方 | 已交付 | 产品线
应用控制 | 应用和协议识别控制 | 支持Facebook应用识别和控制 | 该需求为HONGKONG和MACAO市场 | 高 | 当前规则库已支持：Facebook、YouTube、Twitter、WhatsApp、office365（库中协议名：微软通用服务）、Tiktok、Zoom、Steam、TeamView协议、Telegram 20260710： 前方反馈增加应用：Threads、Instagram、Linkedln、Snapchat、LINE、Microsoft Teams、Twitch、EPIC、Google Gemini、Open Chat 20260717： snapchat、Twitch、EPIC计划7月底发布的规则库会支持 OpenChat暂不支持，需要抓包分析 其余协议已支持 | 部分交付 | 产品线
支持Youtube应用识别和控制
支持Twitter（X）应用识别和控制
支持WhatsApp应用识别和控制
支持TikTok应用识别和控制
支持Zoom应用识别和控制
支持steam应用识别和控制
支持Office365应用识别和控制
支持TeamView应用识别和控制
SSLVPN | 用户认证 | 支持双因子认证 | 至少包括用户名密码认证、证书认证 | 高 | 已提交需求，待接入产线确认合入时间点 | 待交付 | 产品线
基础对象 | 地址对象 | 支持地址组嵌套 | 最多嵌套8层 | 低 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
防火墙管理 | 规则库升级 | 支持通过代理服务器升级规则库 | 香港CMI支持HTTP、HTTPS、FTP | 中 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
| 配置锁 | 支持配置锁配置更改锁 对配置或设备/策略范围加锁，防止并发管理员覆盖
| 带外管理 | 支持基于管理路由发送syslog日志 | 支持通过开关开启和关闭独立管理功能 | 低 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
支持基于管理路由发送管理员认证
| 配置转换 | 支持fortinet配置转换工具 | 1、支持IP范围、子网、FQDN（域名）、MAC、地址组对象配置转换 2、支持访问控制策略配置转换（保留IP范围、子网、FQDN、MAC、地址组相关参数） | 中 | 2026年8月底 | 已交付 | 产品线
|  | 支持Palo Alto配置转换工具 | 支持基础对象、访问控制、NAT、路由 | 中 |  | 待交付 | 产品线
|  | 支持Hillstone配置转换工具 | 支持基础对象、访问控制、NAT、路由 | 中 |  | 待交付 | 产品线
QOS | 拥塞处理 | 支持RED（随机早期检测） | RED、尾丢弃模式二选一 | 低 | 2026年9月底（常规化） | 待交付 | 产品线
支持尾丢弃
路由转发 | 组播路由 | 支持IGMP |  | 中 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
支持MLD
支持PIM-SM
支持PIM-DM
安全控制 | 访问控制 | 访问控制策略支持配置源、目的域名 |  | 中 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
| IPS | 支持基于组播报文作IPS检测 |  | 低
| DNS | 支持基于域名分类的访问控制 | 对域名作分类，例如新闻、视频、赌博、财经等，基于分类作访问跟控制 | 中 | 已交付 | 已交付 | 产品线
| HTTP3 | 支持基于支持HTTP3的waf功能 | 支持QUIC 1.3和TLS1.3 | 低 | 已提交需求，等待WAF答复 | 待评估 | 产品线
| XFF策略 | 支持解析X-Forwarded-For中的原始客户端IP并上报日志
| 云沙箱 | 支持云沙箱联动功能 |  | 低 | 公司无云沙箱产品，暂无法支持 | 不支持 | 产品线
界面 | 英文 | web界面支持英文模式 | 支持中英文模式直接切换，无需更新软件版本 | 高 | 2026年4月底（已交付） | 已交付 | 产品线
|  | 规则库支持英文 | 应用识别库、IPS库、AV库、IP归属地 |  | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
可提供英文版用户手册
|  | 日志支持英文 |  |  | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
|  | 报表支持英文 |  |  | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
硬件加速 | 硬件加速 | 支持网络层加速 | 友商为ASIC硬件加速方案，延时小于10微秒，成本很低 pa和飞塔从低端到高端全系支持硬件网络加速 | 高 |  | 待评估
|  | 支持IPS加速 | pa和飞塔支持插内容加速卡增加IPS性能 | 低 |  | 待评估
|  | 支持DLP content check | pa和飞塔支持插内容加速卡增加内容过滤性能 | 低 |  | 待评估
|  | 支持ipsec硬件加速 | 支持RSA128/RSA256/3DES/AES256 公司级立项LX2K3000支持硬件加速卡 | 中 | 2027年2月交付 | 待交付 | 产品线
HA | 配置同步 | 配置同步支持整机同步和策略同步 |  | 中 | 2026年9月底 | 待交付 | 产品线
| 虚系统之间高可用 | 支持在两台物理防火墙之间的虚系统高可用 | 两台物理设备为双活，每个物理设备部署互备的两个虚系统，不同虚系统间作HA | 低 | 已提交研究院，等待研究院答复 | 待评估 | 产品线
NAT | 策略组 | 每个NAT策略组最大支持512条NAT策略 |  | 低 |  | 暂停 | 产品线
硬件 | 接口支持 | 国产和非国产型号 | 1.支持25G/40G接口 2.2.5G和5G的RJ45电口（将来的主流） 3.10G的RJ45电口 | 高 | 待有项目后反馈产线评估 |  | 产品线
硬件 | 接口信息 | 硬件支持查看接口光衰信息 | T5E-LY-2S和T2H8C2X2F_2S | 低 | 涉及硬件，等待研究院的评估结论 | 待评估 | 产品线
ipsec | ipsec | 支持IPSESC链路自動切換 | 支持基于链路的ipsec | 高 | 已提交研究院接口需求，等待研究院答复 | 待评估 | 产品线
端口镜像 | 端口镜像 | 支持解密端口镜像流量，将解密后的明文流量镜像到专用接口供取证或第三方分析 |  | 中 |  | 待评估 | 产品线

## 策略需求
一级需求 | 二级需求 | 三级需求 | 需求规格 | 优先级 | 交付/规划说明 | 状态 | 负责人
策略 | 策略基础管理 | 支持策略类型划分（Security/NAT/QoS/PBF/Decryption/NPBroker/Tunnel/AppOverride/Auth/DoS/SD-WAN） | PA Web界面『策略』章节定义多种策略类型，按用途各自独立配置；对应功能矩阵#2-9/33/52/122/128/129 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持策略规则移动与克隆（Move/Clone） | PA支持将策略规则移动/克隆到虚拟系统或Panorama设备组（含共享位置）；天融信访问控制策略支持移动策略与克隆模板[toc450050600] | 中 |  | 已支持
|  | 支持审核注释存档（Audit Comment Archive） | PA记录规则的审核注释历史/配置日志/规则更改历史，可CSV导出，用于策略变更审计；天融信仅规则描述字段，无审核注释存档 |  |  | 不支持
|  | 支持规则使用点击数查询（Rule Usage Hit Count） | PA支持按时间段查询规则命中数，标识未使用规则以清理；含Reset Rule Hit Count重置功能；天融信策略统计开关可显示规则匹配情况[toc450050600] |  |  | 已支持
|  | 支持Panorama前置/后置规则层级拆解（Pre-Rules/Post-Rules） | PA在Panorama管理下策略分为前置规则（设备组共享）/本地规则/后置规则三层按序匹配；天融信为自上而下单层规则链[toc450050600]；迁移评估项：需拆解全局继承策略并映射到天融信策略表顺序 |  |  | 待评估
| 安全策略(Security) | 支持基于应用、源/目的区域和地址、用户或用户组、服务（端口/协议）的安全策略 | PA安全策略规则基于App-ID应用、用户(User-ID)、区域地址、服务多维匹配并允许/拒绝/跟踪流量；对应矩阵#2/3/4 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持安全策略规则构建块：源用户/HIP/设备/应用/服务/日志等 | PA规则构建块含预登录用户、HIP配置文件、设备对象、应用默认端口规避、会话结束日志等；对应矩阵#3/4 | 高 |  | 已支持
|  | 支持安全策略优化器（Policy Optimizer） | PA新应用查看器+端口规则迁移至App-ID规则工作流+规则使用统计，减少攻击面；对应矩阵#132 | 中
|  | 支持配置锁（Config Lock/Commit Lock） | PA可锁定待选配置或提交，防止他管理员并发更改；对应矩阵#135（天融信不支持，PA优势） |  |  | 待评估
|  | 支持应用默认端口绑定（Service: application-default） | PA安全策略默认服务为application-default（应用走标准端口，非标准端口不匹配即拦截）；天融信策略为五元组+应用识别组合[toc450050600]；迁移评估项：策略转换若仅匹配应用不限端口将放宽安全边界，需制定非标准端口转换细则；对应矩阵#2 | 高
|  | 支持安全策略绑定安全配置文件组（Profile Group） | PA安全策略Allow动作关联Profile组（反病毒/漏洞防护/URL过滤/文件阻止/WildFire等）；天融信一体化策略引擎自带检测项；迁移评估项：需评估Profile组到天融信各检测引擎的映射与缺省动作差异；对应矩阵#4 | 中
| NAT策略 | 支持源NAT（动态/PAT静态IP）与Hairpin回流 | PA源NAT含DIPP动态IP+端口/静态IP/接口地址/持久NAT等；对应矩阵#6 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持目的NAT（端口映射/服务器发布） | PA目标NAT含静态/动态IP、端口转换、DNS Rewrite、FQDN目标；对应矩阵#7 | 高 |  | 已支持
|  | 支持静态/双向NAT一对一转换 | PA支持静态IP转换与双向(Bi-directional)转换；对应矩阵#8
|  | 支持NAT与安全策略解耦独立配置 | PA NAT策略库独立于安全策略库(Policies>NAT)，先NAT后安全匹配；对应矩阵#9
|  | 支持IPv6/NAT64转换（nat64类型） | PA NAT规则支持IPv4/IPv6及NAT64转换类型（RFC6146）；对应矩阵#18 | 中
|  | 支持NAT后目的区域路由回查匹配（Dest Zone by route lookup） | PA NAT策略目的区域按NAT后地址路由回查确定、源区域按NAT前区域；天融信地址转换为独立策略库常规匹配（安全策略>地址转换）[toc398625673]；迁移评估项：Zone/IP匹配计算差异易引发业务不通，需专项评估NAT策略转换映射；对应矩阵#9 | 高 |  | 待评估
| QoS策略 | 支持按应用/源地址/用户等定义QoS策略并划分优先级类 | PA QoS策略规则分配QoS类（8类+4级优先级），按Egress Guaranteed/Max控制带宽；对应矩阵#33/66 | 中 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持基于DSCP/ToS值匹配的QoS | PA QoS规则可选按DSCP值或IP优先级/ToS匹配；天融信有流量管理模块（虚拟通道+限制/保证带宽+每IP/每用户限速+通道优先级，匹配维度为应用/用户/区域/地址/服务/时间[toc450050609]），DSCP/CoS识别与重标记在现有NGFW手册未见（ACM产品/新版手册待补证） | 低 |  | 不支持
| 基于策略转发(PBF) | 支持按源区域/地址/用户/应用/服务+下一跳的基于策略转发 | PA PBF策略绕过常规路由表选路，支持路径监控与失效切换、BFD、强制对称返回；对应矩阵#10 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持PBF强制对称返回（非对称路由环境） | PA Enforce Symmetric Return确保返回流量对称 | 中 |  | 已支持
| 解密策略(Decryption) | 支持SSL/TLS解密策略（出站正向/入站反向） | PA解密策略区分SSL Forward Proxy/Inbound Inspection/SSH，可解密以获得流量可见性与深度检测；对应矩阵#29/30 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持解密目标选择与证书配置 | PA解密目标允许指定数据包/会话；入站含Certificates证书配置；对应矩阵#31 | 中 |  | 已支持
|  | 支持解密流量镜像到专用接口（Decryption Port Mirroring） | PA解密后将明文流量镜像到专用接口供IDS/抓包，需激活免费许可证；天融信无解密流量镜像专用功能（仅SSL卸载+WAF镜像联动） |  |  | 不支持
| 网络数据包代理(NPBroker) | 支持按应用/用户/区域/设备/IP定义NPBroker规则转发到第三方安全链 | PA网络数据包代理策略将已解密/未解密TLS/非TLS流量内联转发至第三方安全工具；对应矩阵#122 | 高 |  | 部分支持 | 产品线
|  | 支持NPBroker转发流量类型选择（TLS解密/未解密/非TLS） | PA规则可选Forward TLS(Decrypted)/未解密/非TLS多种流量类型；需免费许可证；天融信无网络数据包代理模块（矩阵#122） | 中 |  | 不支持
| 隧道检测(Tunnel Inspection) | 支持GRE/GTP-U/HTTP2等明文隧道内层流量检测 | PA隧道检测策略解封装并深度检测GRE/GTP-U/HTTP2等明文隧道内容；对应矩阵#128/37 | 高 |  | 部分支持 | 产品线
|  | 支持最大封装级数防护（max_encap） | PA对隧道最大封装级数超限丢包防护，防隧道嵌套绕过；天融信手册无封装级数防护（检索无命中） | 中 |  | 不支持
| 应用覆盖(App Override) | 支持通过Application Override重定义应用识别 | PA应用替代策略改变防火墙对网络通信的应用分类方式（如指定明文协议/端口识别）；对应矩阵#26 | 中 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持覆盖类型（端口映射类）识别 | PA支持端口式应用覆盖识别（configurable自定义应用） | 低 |  | 已支持
| 身份验证(Authentication) | 支持基于用户身份的身份验证策略（User-ID） | PA身份验证策略在访问网络资源前对用户鉴权，配合User-ID多源映射（AD/XML/Syslog等）；对应矩阵#3/35 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持认证策略超时与单次认证（SSO） | PA支持认证超时减少重复质询、Kerberos/SAML/RADIUS等对接 | 中 |  | 已支持
| DoS防护(DoS Protection) | 支持针对关键资源的分类/聚合DoS防护 | PA DoS策略基于源/目的接口、区域、地址、服务定义允许/拒绝/告警，含分类与聚合双层阈值配置文件；对应矩阵#52/42 | 高 |  | 已支持 | 产品线
|  | 支持DoS聚合配置文件（连接/秒阈值） | PA聚合DoS配置文件按传入连接数/秒触发告警与最大速率限制 | 中 |  | 已支持
| SD-WAN策略 | 支持按应用配置链路路径管理与链路质量探测 | PA SD-WAN策略按应用/抖动/延迟/丢包指标分配链路，流量分发；对应矩阵#129/120 | 高 |  | 部分支持 | 产品线
|  | 支持SD-WAN路径选择与链路质量监测（jitter/latency/loss） | PA路径质量配置文件基于抖动/延迟/丢包等运行状况指标选路；天融信有链路探测(ping)+智能选路(最小延迟优先)[toc490041605]，无jitter/latency/loss多维指标 | 中 |  | 部分支持